## Scenario 1
| TBC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Design | 100 | 20 | 30 | 30 | 20
Build | 620 |  |  |  | 100 | 120 | 150 | 200 | 50
Testing | 220 | [7 empty] | 80 | 80 | 40 | 20
Implementation | 60 | [10 empty] | 35 | 25
TOTAL |  | 20 | 30 | 30 | 120 | 120 | 150 | 200 | 130 | 80 | 40 | 55 | 25
CBC | 1,000 | 20 | 50 | 80 | 200 | 320 | 470 | 670 | 800 | 880 | 920 | 975 | 1,000
| TAC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Design | 130 | 40 | 40 | 30 | 15 | 5
Build | 610 |  |  |  | 30 | 30 | 200 | 200 | 150
Testing | 200 | [7 empty] | 120 | 80
Implementation | 0
TOTAL |  | 40 | 40 | 30 | 45 | 35 | 200 | 200 | 270 | 80
CAC | 940 | 40 | 80 | 110 | 155 | 190 | 390 | 590 | 860 | 940
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TBC
Design |  | 10% | 15% | 40% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100
Build |  |  |  |  | 20% | 35% | 50% | 80% | 95% | 100% |  |  |  | 620
Testing | [8 empty] | 30% | 70% |  |  |  | 220
Implementation | [13 empty] | 60
|  | 1 | 15 | 40 | 60 | 100 | [7 empty] | 1,000
[5 empty] | 124 | 217 | 310 | 496 | 589 | 620
[9 empty] | 66 | 154

## Scenario 1 - Earned Value Calc
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Design | 10% | 15% | 40% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Build |  |  |  | 20% | 35% | 50% | 80% | 95% | 100%
Testing | [7 empty] | 30% | 70%
Implementation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TBC
Design | 10 | 15 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100
Build | 0 | 0 | 0 | 124 | 217 | 310 | 496 | 589 | 620 |  |  |  | 620
Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 154 |  |  |  | 220
Implementation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60
CEV | 10 | 15 | 40 | 184 | 317 | 410 | 596 | 755 | 874 |  |  |  | 1000

## Scenario 1 - Solution
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CBC | 20 | 50 | 80 | 200 | 320 | 470 | 670 | 800 | 880 | 920 | 975 | 1,000
CAC | 40 | 80 | 110 | 155 | 190 | 390 | 590 | 860 | 940
CEV | 10 | 15 | 40 | 184 | 317 | 410 | 596 | 755 | 874
CPI | 0.25 | 0.1875 | 0.36364 | 1.1871 | 1.6684 | 1.0513 | 1.0102 | 0.87791 | 0.92979
CV | -30 | -65 | -70 | 29 | 127 | 20 | 6 | -105 | -66
SPI | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.92 | 0.99062 | 0.87234 | 0.88955 | 0.94375 | 0.99318
SV | -10 | -35 | -40 | -16 | -3 | -60 | -74 | -45 | -6
ANALYSIS
Cost Performance Index | CPI | CEV/CAC
Schedule Performance Index | SPI | CEV/CBC
Cost Variance | CV | CEV - CAC
Schedule Variance | SV | CEV - CBC

## Equations
ANALYSIS
Cost Performance Index | CPI | CEV/CAC
Schedule Performance Index | SPI | CEV/CBC
Cost Variance | CV | CEV - CAC
Schedule Variance | SV | CEV - CBC

## Scenario 2
| TBC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
User Requirements | 40 | 5 | 8 | 15 | 12
Development | 200 |  |  | 20 | 50 | 60 | 65 | 5
Testing | 70 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20
Training | 150 | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 60
TOTAL |  | 5 | 8 | 35 | 72 | 70 | 105 | 55 | 50 | 60
CBC | 460 | 5 | 13 | 48 | 120 | 190 | 295 | 350 | 400 | 460
| TAC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
User Requirements | 46 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5
Development | 205 |  |  | 30 | 50 | 50 | 55 | 20
Testing | 55 |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 15
Training | 70 | [5 empty] | 40 | 30
TOTAL |  | 2 | 4 | 50 | 85 | 65 | 105 | 65
CAC | 376 | 2 | 6 | 56 | 141 | 206 | 311 | 376
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TBC
User Requirements |  | 20% | 30% | 65% | 80% | 100% | 100% | 100% |  |  | 40
Development |  |  |  | 5% | 15% | 50% | 75% | 90% |  |  | 200
Testing |  |  |  |  | 20% | 35% | 50% | 80% |  |  | 70
Training | [6 empty] | 30% | 55% |  |  | 120
430

## Scenario 2 - Earned Value C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Design | 20% | 30% | 65% | 80% | 100% | 100% | 100%
Build |  |  | 5% | 15% | 50% | 75% | 90%
Testing |  |  |  | 20% | 35% | 50% | 80%
Implementation | [5 empty] | 30% | 55%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TBC
Design | 8 | 12 | 26 | 32 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40
Build | 0 | 0 | 10 | 30 | 100 | 150 | 180 |  |  | 200
Testing | 0 | 0 | 0 | 14 | 24.5 | 35 | 56 |  |  | 70
Implementation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 82.5 |  |  | 150
CEV | 8 | 12 | 36 | 76 | 164.5 | 270 | 358.5
460

## Scenario 2 - Solution
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CBC | 5 | 13 | 48 | 120 | 190 | 295 | 350 | 400 | 460
CAC | 2 | 6 | 56 | 141 | 206 | 311 | 376
CEV | 8 | 12 | 36 | 76 | 164.5 | 270 | 358.5
CPI | 4 | 2 | 0.64286 | 0.53901 | 0.79854 | 0.86817 | 0.95346
CV | 6 | 6 | -20 | -65 | -41.5 | -41 | -17.5
SPI | 1.6 | 0.92308 | 0.75 | 0.63333 | 0.86579 | 0.91525 | 1.0243
SV | 3 | -1 | -12 | -44 | -25.5 | -25 | 8.5
ANALYSIS
Cost Performance Index | CPI | CEV/CAC
Schedule Performance Index | SPI | CEV/CBC
Cost Variance | CV | CEV - CAC
Schedule Variance | SV | CEV - CBC